Утверждаю

Директор ------------------

А.З. Азизагаев.

Дорожная карта (план) по обеспечению перехода на дистанционное обучение в

МОКУ «С(К)ОШ№10(VIII вида)» г. Каспийск РД.

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов о переходе на дистанционное обучение, в том числе о назначении лиц, ответственных: -за организацию перехода на дистанционное обучение; -за информирование участников образовательных отношений; -за организацию дистанционного обучения в каждом отдельном классе. | Директор школы | до 03.04.2020 |
| 2. | Актуализация локальных актов по вопросам организации и осуществления дистанционного обучения | Администрация школы | до 03.04.2020 |
| 3. | Мониторинг технической готовности общеобразовательной организации, педагогических работников, обучающихся для перехода к дистанционному обучению, в том числе проведение тренировочных подключений обучающихся | Администрация, классные руководители | до 06.04.2020 |
| 4. | Сбор и анализ информации (заявлений)* родителей (законных представителей) обучающихся, представленной любым доступным способом, в том числе и использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет», о выбранной ими форме дистанционного обучения с учетом технических условий и наличия оборудования (компьютерное оборудование, мобильные устройства, Интернет), имеющихся по месту проживания ученика. *в соответствии с п.5 Методических рекомендаций для педагогов по проведению уроков с применением дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях Республики \Дагестан . | Администрация школы, классные руководители | до 03.04.2020 |
| 5. | Определение организационно-технологической схемы дистанционного обучения для каждого ученика с учетом технических условий и оборудования, имеющихся по месту проживания ученика | Администрация школы, классные руководители | до 03.04.2020 |
| 6. | Внесение изменений в режим работы общеобразовательной организации: корректировка расписания уроков, занятий внеурочной деятельности; корректировка продолжительности уроков, занятий внеурочной деятельности, перерывов между ними. | Администрация школы | до 03.04.2020 |
| 7. | Включение в расписание уроков классных часов, проводимых в режиме онлайн, с привлечением социальных педагогов, психологов, педагогических работников | Администрация школы, классные руководители | до 03.04.2020 |

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | обучения, применяемых в изложении материала, форм обратной связи, ссылок на применяемые электронные образовательные ресурсы; при необходимости – перераспределение (уплотнение) тематических модулей, блоков, отдельных тем применяемые электронные образовательные ресурсы; при необходимости – перераспределение (уплотнение) тематических модулей, блоков, отдельных тем | Учителя предметники | до 05.04.2020 |
| 9. | Информирование каждого участника образовательных отношений о формах организации дистанционного обучения, внесенных изменениях в расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, их времени, продолжительности, способах обратной связи, в том числе: размещение указанной информации на официальном сайте общеобразовательной организации; регулярная актуализация информации на официальном сайте общеобразовательной организации. | ответственный за информирование участников образовательных отношений | до 06.04.2020 |
| 10. | Организация и проведение разъяснительной и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения по каждому учебному предмету, в том числе для обучающихся на дому | классные руководители, учителя предметники | постоянно на период дистанционного обучения |
| 11. | Проведение с использованием дистанционных технологий рабочего совещания с педагогическими работниками о готовности к переходу на дистанционное обучение | Администрация ОО | 03.04.2020 |
| 12. | Мониторинг осуществления контроля текущей успеваемости и своевременного выставления текущих оценок в электронный классный журнал | Администрация ОО, классные руководители | постоянно на период дистанционного обучения |
| 13. | Мониторинг организации дистанционного обучения в общеобразовательной организации: -выявление и устранение проблем, связанных с организацией, осуществлением и качеством образования в условиях дистанционного обучения | Администрация ОО | постоянно на период дистанционного обучения |
| 14. | Организация и проведение внутренней оценки качества образования с целью выполнения общеобразовательных программ в полном объеме | Администрация ОО | согласно плану ОО |